野寨中学创建“无烟校园”

实 施 方 案

为认真贯彻《安徽省潜山野寨中学教职工健康推进计划》，更好的宣传健康理念，培养我校教职工良好的生活习惯，学校决定开展“无烟校园”创建活动，特制定本实施方案。

一、提高认识，认真履行控烟职责

烟草烟雾中有4000多种化学物质，包含许多有毒物质，其中40多种物质具有致癌性，烟草中的尼古丁具有极强的成瘾性。做为教书育人的学校，确保自身和学生的健康成长是我们的责任，我们一定要充分认识到创建无烟校园的重要性和必要性，增强责任感和使命感，将创建无烟校园作为“野寨中学教职工健康推进计划”第一个专项计划落实推进。

二、加强领导，健全制度

学校成立工作领导小组，建立健全网络组织，制定方案，有步骤组织实施。

- 创建无烟校园工作领导小组

组长：林斗宏

副组长：熊普生

成员：董文赟 方立平 程林 叶婉 严鹏 李华生 苏晓友 工会委员

- 领导小组职责

- 制定创建无烟校园工作方案，建立禁烟控烟的规章制度

- 组织召开有关会议，提高认识

- 充分利用学校广播、网络、板报、知识竞赛等做好宣传工作

- 在校园内设置醒目的禁烟标识，设立禁烟违规举报箱

- 设立监督评估机构，组织检查、监督评估及考核

- 具体分工

教师工作组：召开教师座谈会，帮助有吸烟史的教职员工禁烟控烟，考查学校各部门、各处室及教研组禁烟情况。

学生工作组：组织学生召开创建大会，严格禁止学生吸烟。

宣传组：制定制度，大力宣传，收集创建信息，建立档案。

后勤组：提供创建保障，制作禁烟标识和标志牌。

三、创建要求及目标

- 学校不设置吸烟室，校内所有场所均为无烟区，无烟室。教职员工的办公室内不得摆放吸烟工具。

- 学校公共场所张贴禁烟标志。

- 拒接来访者、学生家长的敬烟，同时也不给来访者敬烟。

- 定期对教职员工吸烟状况进行调查，要求主动、自觉参与戒烟。

四、实施步骤

第一阶段（2014.4.1——2014.5.31）宣传发动阶段

成立工作机构，制定方案，建立制度，布置任务，大力营造创建氛围，学校要充分利用团队活动、主题班会、板报、橱窗、校园广播、校园网络等各种形式，对全校师生员工开展吸烟有害健康的宣传教育。

工会组织烟民召开座谈会，在教职工中开展控烟戒烟禁烟教育，使控烟戒烟禁烟成为教职工的自觉行为。

举行野寨中学健康推进计划启动仪式和创建“无烟校园”活动启动仪式。

第二阶段（2014.6.1——2015.1.30）建立创建工作检查评估机制，落实措施，进行整改，力促禁烟工作取得实效。

- 每个教职工要自觉接受监督评估小组的监督，做到不在校园内吸烟，并主动劝阻本处室、教研组同事和外来人员吸烟。

- 实施对各处室、教研组办公室及老师办公室的控烟检查制度。无烟校园工作领导小组定期或不定期检查，对不听劝阻者进行批评，并作好记录。

- 实施处室、教研组控烟责任制。各处室、教研组负责人为控烟第一责任人。

- 各级领导要带头控烟戒烟和禁烟。

第三阶段（2015.2.1——2015.5.31）建立健全奖惩机制，完善长效机制，整理档案，做好工作总结。

- 发现有教职工在校园内吸烟，给来访者敬烟或接受来访者敬烟，将通报批评，并写出书面认识。

- 学校发现有学生吸烟，给予处分教育，同时鼓励师生相互监督。

3.对师生反映较大，问题突出的人和事分别进行教育和整改。

第四阶段（2015.6.1——2016.1.30）巩固创建成果，完成创建工作，实现无烟校园目标

自2014年6月1日起到2016年5月31日止，创建“无烟校园”活动成功，学校将提请教育发展基金会给予奖励。

总之，全校师生要进一步明确控烟戒烟禁烟意义，为创建良好校园环境，促进师生健康做出努力，为社会做出贡献。

安徽省潜山县野寨中学教育发展基金会

野寨中学工会

二〇一四年四月十四日